Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Испикская  средняя общеобразовательная школа»

Приказ № 35

20.08.2020г

О создании рабочей группы по обеспечению

перехода на ФГОС СОО

В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по ведению ФГОС СОО (Приложение 1).

- Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по

реализации направлений Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) (Приложение 2).

- Утвердить дорожную карту введения ФГОС СОО МКОУ «Испикская

СОШ» (Приложение 3).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                       /Шихбабаев И.Э./

Приложение 1

к приказу № 35

от 20.08.2020г.

Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО

- Амалатова О.С. – заместитель директора по УВР, руководитель группы;

- Казанбеков Р.Г. – заместитель директора по ВР;

- Ахмедова Р.Г . – руководитель МО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка

- Шерифов М.А. -учитель математики;

- Ахмедов Ф.Д.-учитель родного языка

- Дадашева М.М.-учитель истории

Приложение 2

к приказу № 35

от 20.08.2020г.

Положение

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования

1.  Общие положения

  - Положение о рабочей группе по введению федерального государственного

- образовательного стандарта среднего общего образования (далее – Положение) определяет основные задачи и функции, порядок формирования и работы, права, обязанности и ответственность рабочей группы муниципального казённого общеобразовательного учреждения «МКОУ «Испикская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Испикская СОШ»») по вопросам реализации ФГОС СОО.

  - Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного

- стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) создана в целях подготовки к введению ФГОС СОО в МКОУ «Испикская

СОШ»  с 01.09.2020 г.

  - Рабочая группа создается на период введения ФГОС СОО и первого года работы МКОУ «Испикская СОШ» на основе ФГОС СОО.

  - Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом Российской Федерации № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», утвержденным федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, иными нормативными актами, регламентирующими деятельность МКОУ «Испикская СОШ» ,решениями органов управления образованием всех уровней и настоящим Положением на основе принципов коллегиальности и самоуправления.

  - Состав рабочей группы формируется из наиболее активных, высококвалифицированных, компетентных представителей педагогического коллектива МКОУ «Испикская СОШ»

  - Количество и персональный состав рабочей группы утверждается приказом директора школы.

  - Результатом работы рабочей группы является разработка основной образовательной программы среднего общего образования.

- Задачи рабочей группы

  - Планирование и руководство механизмом введения ФГОС СОО.

  - Обеспечение информационного, методического и кадрового сопровождения процесса введения ФГОС СОО.

  - Мониторинг и корректировка процесса введения ФГОС СОО.

  - Представление информации о результатах введения ФГОС СОО.

  - Разработка документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО.

- Функции рабочей группы

Группа создана в целях выполнения возложенных на нее задач:

  - Обеспечение необходимых условий для реализации введения ФГОС в МКОУ «Испикская СОШ»

  - Информирование педагогического совета, Совета школы, родительской

  - общественности о ходе и результатах введения ФГОС СОО в МКОУ «Испикская СОШ»

  - Изучение опыта введения ФГОС СОО в других общеобразовательных организациях.

  - Принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

- Порядок работы рабочей группы

  - Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель рабочей группы, назначаемый директором школы.

  - Руководитель рабочей группы отчитывается о деятельности рабочей группы перед педагогическим советом.

  - Члены рабочей группы обязаны реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС СОО в полном объеме, исполнять поручения руководителя рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц по четвергам.

- Права членов рабочей группы

  - Знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую группу.

  - Вносить на рассмотрение директора МКОУ «Испикская СОШ»

  - вопросы, связанные с реализацией введения ФГОС СОО.

  - Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

  - Вносить изменения в план мероприятий (дорожную карту) по введению ФГОС СОО.

  - Приглашать для принятия участия в работе рабочей группы педагогических работников МКОУ «Испикская СОШ»

  - Привлекать иных работников школы для выполнения отдельных поручений.

- Ответственность рабочей группы

Группа несет ответственность за:

- своевременность разработки основной образовательной программы среднего общего образования,

- своевременность представления информации педагогическому совету, Совету школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО,

- своевременность выполнения решений педагогического совета, относящихся к вопросу

к введению ФГОС СОО в 1.1.	МКОУ «Испикская СОШ»

- разработанную документацию.

- Порядок принятия настоящего Положения

Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО вводится в действие приказом директора 	МКОУ «Испикская СОШ»

Приложение 3

к приказу № 25

от 20.08.2020г.

Дорожная карта введения ФГОС СОО МКОУ «Испикская

| № п/п | Мероприятия |  | Предполагаемые результаты | Ответственные/ исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году |  | Приказ о создании рабочей группы по вопросам ведения ФГОС СОО | Амалатова О.С. заместитель директора по УВР |
| 1.2. | Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС на уровне среднего общего образования (о ВШК, об утверждении годового плана-графика работы ОО, УП, о разработке и утверждении ООП СОО). |  | Приказы, регламентирующие введение ФГОС на уровне среднего общего образования | Амалатова О.С. заместитель директора по УВР |
| 2.1. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования ОО. |  | ООП СОО МКОУ «Испикская СОШ» | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 2.2. | Разработка и утверждение модели организации внеурочной деятельности. |  | Модель организации внеурочной деятельности | Казанбеков Р.Г.заместитель директора по ВР |
| 2.3. | Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО. |  | Аналитическая справка о готовности ОО к введению ФГОС СОО. | Амалатова О.С. заместитель директора по УВР |
| 2.4. | Разработка расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы (уровень среднего общего образования). |  | Расписание | Амалатова О.С. заместитель директора по УВР |
| 2.5. | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования ( |  | Локальные акты | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 2.6. | Разработка «Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |  | Положения о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 3.1. | Информирование участников образовательного процесса (педагогов, родительской общественности, обучающихся) о ходе введения ФГОС СОО. | Информация на сайте школы, методические рекомендации |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 3.2. | Разработка рабочих программ педагогов и календарно-тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. | Наличие рабочих программ педагогов и КТП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 3.3. | Разработка плана-графика методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО. | План-график методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС СОО Приказ об утверждении плана методической работы школы |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР Члены рабочей группы |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогов ОО по вопросам ФГОС СОО. | График повышения квалификации педагогов, документы о повышении квалификации педагогов |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР Члены рабочей группы КазанбековР.Г. заместитель директора по ВР |
| 4.2. | Участие в муниципальных, региональных мероприятиях по вопросам введения ФГОС СОО. | Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС СОО |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и Единого квалификационного справочника должностных инструкций. | Обновленные должностные инструкции |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС СОО. | Раздел на сайте ОО о введении ФГОС СОО |  | Амалатова О.С -заместитель директора по УВР |
| 6.1. | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, введение паспортов кабинетов. | Обновленная материально-техническая база ОО Паспорта кабинетов |  | Шихахмедов А.М.завхоз |
| 6.2. | Составление перечня учебников для реализации ФГОС СОО. | Перечень учебников для реализации ФГОС СОО |  | Джалилов Р.А.- библиотекарь |